## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1
Proyecto | Sitio Web Acoatl Kayaks
Fecha | 2018-06-12
Elaborado por | Líder de proyecto
Localización del Documento | $CMMI/Áreas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Plan de Riesgos
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Jesus Reyes Santos | 12/06/18
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
José Luis Corona Huerta | 14/06/18
Laura Patricia Rangel Mora | 14/06/18
Frida Sofia Bermúdez Sánchez. | 14/06/18
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 12/06/18 | Lider de Proyecto | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Sitio web Acoatl Kayaks | Fecha de informe: | 06/13/18 | Ver |  | Lines
ID del riesgo: | 139 | Pérdida de miembros en el equipo. | Estado: | Prevenir | Ver |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 2
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver |  | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/13/2018 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/13/2018 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Debido a la complejidad de las divesas actividades que se desarrollan en el proyecto. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | El equipo podría perderun integrante lo cual dificultara el éxito del proyecto. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | Llevar un seguimiento de los miembros de forma que pueda saberse de existir la posibilidad de perder alguno. Tener un buen ambiente de trabajo y comunicación. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver |  | 15
|  | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 15
|  | Junio 2018 - El equipo muestra señales de abandono debido a las materias reprobadas. |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Agendar reuniones con los integrantes | 06/13/2018 | 06/13/2018 | Ver |  | 18
Jesús Reyes Santos | 2 | Platicar sobre problemas posibles. | 06/13/2018 | 06/13/2018 | Ver |  | 19
Jesús Reyes Santos | 3 | Mantener comunicacióncontinua. | 06/13/2018 | 06/13/2018 | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
ID del riesgo: | 140 | Inexperiencia con la tecnología | Estado: | Mitigar | Ver |  | 1
ID del WBS: | 38
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 2
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver |  | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/13/2018 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/13/2018 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | En determinadas oscaciones los requerimientos del software requieren que se implementen diferentes técnologias. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | Por lo tanto al no conocer una tecnologia se tienen que realizar capasitaciones o bien contratar alguien con determinado perfil. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver |  | 13
|  | Darse apoyo entre todo el equipo en dudas y para mejorar. |  |  | Ver |  | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver |  | 15
|  | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 16
|  | Junio 2018 - El equipo muestra conociminetos suficientes para la realizacion del proyecto. |  |  | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
Jesús Reyes Santos | 1 | Investigar por nuestra cuenta los contenidos y actividades a desarrollar. | 06/13/2018 | 06/13/2018 | Ver |  | 20
José Luis Corona Huerta | 2 | Investigar por nuestra cuenta los contenidos y actividades a desarrollar. | 06/13/2018 | 06/13/2018 | Ver |  | 21
Laura Patricia Rangel Mora | 3 | Investigar por nuestra cuenta los contenidos y actividades a desarrollar. | 06/13/2018 | 06/13/2018 | Ver |  | 22
Frida Sofia Bermúdez Sánchez. | 4 | Investigar por nuestra cuenta los contenidos y actividades a desarrollar. | 06/13/2018 | 06/13/2018 | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ver |  | 25
ID del riesgo: | 141 | Lentitud en una toma de decisiones | Estado: | Prevenir | Ver |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2018-06-13 | G | Prioridad: | 2 | Ver |  | 2
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver |  | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Una toma de decisión no se puede realizar debido a la confucion del lo que se quiere realizar el proyecto. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | Esto afecta y retrasa las tareas. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver |  | 13
|  | La toma de decisiones certera y rapida es muy para que el éxito pueda desarrollarse de acuerdo a los tiempos especificados. |  |  | Ver |  | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver |  | 15
|  | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 16
|  | Junio 2018 - El equipo esta tomando deciciones de acuerdo a los tiempos. |  |  | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
Jesús Reyes Santos | 1 | Tener un buen trabajo con el equipo y el cliente. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 20
Jóse Guadalupe Martinez Tinajero | 2 | Mantenerse informado de todos los aspectos del proyecto para poder tomar la mejor decisión. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 142 | Trabajos no programados. | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 8 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | R | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | No contemplar actividades en el cronograma |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | eleva el costo ya que no se se estima en el presupuesto del proyecto. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: |  |  |  | Ver |  | 11
|  | La mala estimación de actividades que se van a realizar en el proyecto puede ocacionar que el costo aumente debido a que las actividades requiren tiempo y por lo tanto recursos. |  |  | Ver |  | 12
| Estatus: |  |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 14
|  | Junio 2018 - El equipo muestra avances de acuerdo al cronograma. |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Elaborar las actividades asignadas de último momento y reorganizar el tiempo. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 143 | Crisis económica | Estado: | Mitigar | Ver |  | 24
ID del WBS: | 13 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | Cuando hay una crisis en el equipo de proyecto. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | No se debe abandonar el proyecto para evitar demandas y problemas legales. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Se presenta una crisis economica en el proyecto el equipo no debe abandonar el proyecto debido a que se puede enfrentar a problemas legales por incumplimiento. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: |  |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 14
|  | Junio 2018 - El proyecto no presenta crisis economica hasta el momento. |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
2018-06-13 | 1 | Llevar una planeación de costos y los cambios que existan durante el transcurso del proyecto. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 144 | Baja motivación | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 6 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | R | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | La baja de motivación en el equipo de trabajo por diversos motivos que pueden afectar el rendimiento. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | La calidad del proyecto puede resultar mala debido a que el equipo realiza las actividades sin motivación. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | La baja motivación por parte de los involucrados se puede presentar por diferentes factores el mas comun es una crisis economica. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - El equipo del proyecto muestra motivación en el proyecto. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
2018-06-13 | 1 | Mantener la motivación de los miembros del equipo. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
2018-06-13 | 2 | Apoyarnos entre nosotros para mantener la motivación y fe en el proyecto. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 145 | Accidentes | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 1 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | Los accidentes pueden tener accidentes tanto en el area de trabajo dentro de la empresa o fuera. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Afecta al proyecto debido a que cada integrante realiza diferentes actividades esto presenta un problema. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Un accidente hacia un integrante del equipo puede resultar en el interior de la empresa esto afecta al proyecto debido a las tareas asignadas a ese elemento. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - El equipo del proyecto es vulnerable. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Tener medidas preventivas en los espacios y prever lo más posible. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 146 | Enfermedades | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 1 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | R | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | La probabilidad de enfermedades desde una gripe hasta un tumor puede recaer en un integrante del proyecto. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Falta de disponibilidad de integrantes de equipo por enfermedad. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando un integrante se enferma esto causa retrasos en el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - El equipo del proyecto muestra salud fisica estable. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Tener un ambiente laboral limpio, así como mantenerlo y cuidar de nosotros mismos. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 147 | Resistencia al cambio | Estado: | Mitigar | Ver |  | 24
ID del WBS: | 10 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | Se presentan cambios en el proyecto debido a que surge una nueva nececidad. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Aumenta el costo del proyecto debido a que no se tenia contemplado un cambio. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Los cambios son muy comunes en los proyectos de darrollo de software y mas cuando no se establecen los requisitos, debido a esto el software aumenta de costo porque requiere mas esfuerzo del planeado. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - El equipo del proyecto acepta el cambio. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Disminuir el impacto de los cambios en el proyecto mediante una investigación de lo que el cambio en cuestión representa. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 148 | Falta de disponibilidad | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 7 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | La falta de disponibilidad de un integrante es continua. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Afecta a las realizaciones de la actividad debido que se le solicita información. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando un integrante no esta disponible la información que este entrega o esta responzabilisado a hacerlo falta. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - El equipo del proyecto muesta disponibilidad. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Mantener a los miembros de equipo informados del proyecto y procurar hacer compromisos. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 149 | Las actividades son subvaloradas | Estado: | Investigar | Ver |  | 24
ID del WBS: | 8 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | R | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 2
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | Una actividad es ambigua o no se entiende lo que se debe realizar. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Se realiza de manera inadecuada y puede afectar en la calidad del proyecto. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando una actividad no se entiende el integrante lo interpreta de una forma que puede ser erronea y traera consigo errores y por lo tanto problemas para la calidad. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - El equipo del proyecto comprende las actividades que se realizan con ayuda del acesor. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Elaborar las actividades conociendo lo que se va a hacer y de qué manera. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 150 | Mala organización | Estado: | Investigar | Ver |  | 24
ID del WBS: | 11 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 2
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | La organización que se administra es mala debido al administrador del proyecto. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | La calidad y comunicación en el proyecto será pesima. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando existe una mala organización existen muchos confictos internos en el manejo de la información y administración de la comunicación. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - El administrado de proyecto deja clara su posición y administra el trabajo del equipo. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Encontrar otras maneras de trabajar que puedan resultar, buscar fuentes alternativas de organización. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 151 | Pérdida de información importante. | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 1 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | R | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 2
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | La información que se maneja dentro de la empresa se pierde o es robada. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Los terminos legales entran en acción debido a demandas de companias socias. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando se pierde la información en la empresa es un asunto muy grave debido a lo delicado que ea información pueda llegar a ser. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - El manejo de información es vulnerable. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
<Nombre> | 1 | Manejar contraseñas y marca de agua en los documentos, así como la seguirdad del hosting. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 154 | Falta de calidad | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 1 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 2
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | La falta de calidad se presenta cuando se desarrolla si estantares de calidad. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | El resultado del proyecto es de baja calidad. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando se desarrolla un proyecto sin normas para la gestion de la calidad es mas comun que este tenga baja calidad devido a que no esta basado en ninguna norma de desarrollo. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - Se implementan estandades de desarrollo como 830 de IEEE entre otros. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Aplicar estandares en el proyecto. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 155 | Falta de compromiso por parte del cliente | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 75 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 2
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | El cliente tiene bajo interes en el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Provoca baja calidad debido a que se desarrolla sin mucha intervención del cliente y no puede satisfacer sus necesiades. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando el clienteno se interasa del todo se desarrolla un producto sin especificaciones adecuadas. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - El cliente muestra interes en el proyecto. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Mejorar la comunicación empresa-cliente. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 156 | Miembros del equipo sin participación en el mismo. | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 11 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | G | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | Miembros del equipo no participan en el proyecto o lo hacen de una forma muy minimalista. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Esto provoca la carga de trabajo en otros integrantes del equipo. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando un integrante no participa en las tareas no se aprovecha el recurso humano. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - Los integrantes participan de manera continua. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Incrementar los conocimientos y habilidades de los demás miembros al tener que cubrir más. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
Jesús Reyes Santos | 2 | Adignar actividades de acuerdo a las habilidades. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 157 | Incumplimiento de acuerdos | Estado: | Mitigar | Ver |  | 24
ID del WBS: | 13 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | Un socio, proveedor, integrante del equipo o cliente no cumple con los contratos establecidos. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Se causan problemas con los costos del proyecto debido a que puede causar el retraso o el fracaso de un proyecto. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando se rompe un contrato se violan reglas y politicas y entran en demanda. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - Los Stakeholders son estables. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
<Nombre> | 1 | Demandar al violante del contrato para recuperar dinero perdido. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 158 | Mala documentación | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 70 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 2
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | Llevar un mal manejo de la documentación. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Generar una mala practica para una futura recostruccion del proyecto las bases no son solidas. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando no se realiza una buena practica de documentación las bases no son concretas y puede ocacionar confución para futuras Restructuraciones o configuraciones. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - Documentacion con estandares. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Aplicar estandares y normas para la documentación. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 159 | Modificaciones del alcance del proyecto | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 13 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | R | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 2
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | Se realizan constantes modificaciones en el alcance del proyecto. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | La actividades del proyecto aumentan por lo cual aumenta el costo. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando no se especifica en el alcance lo que se va realizar y lo que no aumenta el trabajo. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - Alcance definido. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
2018-06-13 | 1 | Especificar concretamente en el alcance lo que pretende lograr el proyecto. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
2018-06-13 | 2 | Especificar concretamente en el alcance lo que no pretende lograr el proyecto. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
ID del riesgo: | 151 | Desconocimiento del proyecto | Estado: | Prevenir | Ver |  | 24
ID del WBS: | 12 |  |  |  | Ver |  | 25
Identificado: | 2018-06-13 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 1
Originado: | Jesús Reyes Santos | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ver |  | 2
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 3
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2018-06-13 | Ver |  | 4
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2018-06-13 | Ver |  | 5
[5 empty] | Ver |  | 6
| Condición: | Los involucrados del proyecto desconocen que es lo que se pretende relizar y realizan las actividades ambiguas. |  |  | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Consecuencias: | Esto afeca a la calidad del proyecto debido a que no puede complir con los requisitos del proyecto. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Contexto: | Cuando no se informa a todos los involucrados de los cambios o alcances del proyecto este puede no llegar al éxito. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Estatus: | Junio 2018 - Todos ICDs fueron aprobados. |  |  | Ver |  | 13
|  | Junio 2018 - Los stakeholders se encuentran informados de cualquier movimiento en el proyecto. |  |  | Ver |  | 14
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
Jesús Reyes Santos | 1 | Realizar reuniones periodicas para mantener informados a todos los involucrados. | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Ver |  | 18
[5 empty] | Ver |  | 19
[5 empty] | Ver |  | 20
[5 empty] | Ver |  | 21
[5 empty] | Ver |  | 22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Resumen
|  | Sitio web Acoatl Kayaks | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 06/13/18
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 6 | 6 | 0 | 6
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 12 | 10 | 0 | 12
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 2 | 2 | 0 | 2
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 20 | 18 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
139 | 1 | N | Pérdida de miembros en el equipo. | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 06/13/2018
140 | 1 | N | Inexperiencia con la tecnología | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-13 | 06/13/2018
141 | 2 | N | Lentitud en una toma de decisiones | Lider de proyecto | G | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
142 | 1 | N | Trabajos no programados. | Lider de proyecto | R | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
143 | 1 | N | Crisis económica | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-13 | 2018-06-13
144 | 1 | N | Baja motivación | Lider de proyecto | R | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
145 | 1 | N | Accidentes | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
146 | 1 | N | Enfermedades | Lider de proyecto | R | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
147 | 1 | N | Resistencia al cambio | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-13 | 2018-06-13
148 | 1 | N | Falta de disponibilidad | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
149 | 1 | N | Las actividades son subvaloradas | Lider de proyecto | R | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-13 | 2018-06-13
150 | 1 | N | Mala organización | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Investigar | 2018-06-13 | 2018-06-13
151 | 1 | N | Pérdida de información importante. | Lider de proyecto | R | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
154 | 1 | N | Falta de calidad | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
155 | 1 | N | Falta de compromiso por parte del cliente | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
156 | 1 | N | Miembros del equipo sin participación en el mismo. | Lider de proyecto | G | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
157 | 1 | N | Incumplimiento de acuerdos | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-13 | 2018-06-13
158 | 1 | N | Mala documentación | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
159 | 1 | N | Modificaciones del alcance del proyecto | Lider de proyecto | R | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
151 | 1 | N | Desconocimiento del proyecto | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2018-06-13 | 2018-06-13
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F62)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
0
0
4
0
1
1
1
0
1
5
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 6 | 0 | 0 | 0
| Y | 12 | 0 | 4 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 2 | 0 | 0 | 0 | YPrevenir
| Total | 20 | 0 | 4 | 0 | YMitigar
GPrevenir
RPrevenir
YMitigar
RPrevenir
YPrevenir
RPrevenir
YMitigar
YPrevenir
RInvestigar
YInvestigar
RPrevenir
YPrevenir
YPrevenir
GPrevenir
YMitigar
YPrevenir
RPrevenir
YPrevenir

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alta - Alta | R | 7
R | 6 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Alta - Media | Y | 8
Y | 12 | 10 | 0 | 12 |  |  |  | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 2 | 2 | 0 | 2 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 20 | 18 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
139 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
140 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
141 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
142 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
143 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
144 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
145 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
146 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
147 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
148 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
149 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
150 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
151 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
154 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
155 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
156 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Alta | Muy baja - Alta
157 | Y-N | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
158 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
159 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
151 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Abierto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!