## Hoja1
Proyecto: Sitio Web "ECOINN MOBILIARIO ECOLÓGICO"
FASE | ACTIVIDADES | FECHA
|  | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Planeación | bar: MAYO 14 to MAYO 18; MAYO 21 to MAYO 25; MAYO 28 to JUNIO 1
Acta de inicio | bar: MAYO 21
Minuta de arranque | bar: MAYO 22
Ciclo de vida | bar: MAYO 23
Organigrama | bar: MAYO 24
Estudio de roles | bar: MAYO 25
Planeación | bar: MAYO 26
Diagrama de Gantt | bar: MAYO 28
Diagrama de ruta crítica | bar: MAYO 29
Matriz de responsabilidades | bar: MAYO 30
Matriz de comunicaciones | bar: MAYO 31
Presupuesto del proyecto | bar: JUNIO 1
Análisis
Ciclo de vida V | bar: JUNIO 6 to JUNIO 8; JUNIO 11 to JUNIO 15; JUNIO 18 to JUNIO 22; JUNIO 25 to JUNIO 29; JULIO 2 to JULIO 6; JULIO 9 to JULIO 13; JULIO 16 to JULIO 20; JULIO 23 to JULIO 27
Requisitos del sistema | bar: JUNIO 6 to JUNIO 8
Definir técnica de recolección | bar: JUNIO 6
Definir proveedor de requerimientos | bar: JUNIO 7
Levantar requeremientos | bar: JUNIO 8
Análisis de sistema | bar: JUNIO 11 to JUNIO 14
Identificar el proceso del sistema | bar: JUNIO 11 to JUNIO 14
Identificar los requerimientos funcionales | bar: JUNIO 12
Identificar los requerimientos no funcionales | bar: JUNIO 13
Administrar la trazabilidad de losrequerimientos | bar: JUNIO 14
Diseño
Diseño del software | bar: JUNIO 15; JUNIO 18 to JUNIO 22; JUNIO 25 to JUNIO 26
Diagramas UML | bar: JUNIO 15; JUNIO 18 to JUNIO 19
Casos de uso | bar: JUNIO 15
Diagramas de secuencia | bar: JUNIO 18
Diagramas de clase | bar: JUNIO 19
Diagramas BD | bar: JUNIO 20 to JUNIO 21
Diagrama E-R | bar: JUNIO 20
Diagrama Relacional | bar: JUNIO 21 to JUNIO 22
Bocetos | bar: JUNIO 25
Mapa de navegación | bar: JUNIO 26
Diseño de Módulos | bar: JUNIO 27
Usuarios | bar: JUNIO 28
Inscripciones | bar: JUNIO 29
Registros | bar: JUNIO 30
Productos | bar: JULIO 2
Pedidos | bar: JULIO 3
Método pago | bar: JULIO 4
Métdo Envio | bar: JULIO 5
Noticias | bar: JULIO 6
Faqs | bar: JULIO 7
Promos | bar: JULIO 9
Integración de módulos | bar: JULIO 11 to JULIO 12
Interfaz de usuarios | bar: JULIO 13
Base de datos | bar: JULIO 14
Hosting | bar: JULIO 16
Prueba unitaria | bar: JULIO 17 to JULIO 18
Testing pruebas | bar: JULIO 18
Pruebas de integración | bar: JULIO 19 to JULIO 20
Testing pruebasde integración | bar: JULIO 20
Pruebas de sistema | bar: JULIO 21; JULIO 23
Testing pruebas de sistema | bar: JULIO 23
Prueba de funcionalidad del hosting | bar: JULIO 24
Validación de pruebas | bar: JULIO 25 to JULIO 27
Fin del proyecto | bar: JULIO 2
Pruebas
Pruebas unitarias
Pruebas de modulos
Pruebas de sistema
Implementación | Pruebas de calidad
Selección de hosting
Montar la aplicación
Cierre del Proyecto | Pruebas de sistema
Carta de aceptación
Acta de cierre de proyecto
Evaluación de desempeño
Liberación de recursos
Lecciones aprendidas
Junta directiva para entrega de documentación y presentación de proyecto
Informe Final (cierre)
Simbología
Días no laborales